## POG
PLAN OPERATIVO GLOBAL
TITULO DEL PROYECTO:
| INSUMOS NECESARIOS |  | COSTO en USD$ |  |  | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2 | [11 empty] | Indicador de cumplimiento de medio termino | Indicador de cumplimiento final | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EN CHILE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EN MEXICO | Comentarios
|  | Modalidad | Gasto en Chile | Gasto en México | Aporte de Contraparte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
RESULTADO 1 |  |  | 500 | 9000 | 0 | [24 empty] | 50% de productores capacitados | 100% de productores capacitados
Actividad 1.1 Pasantía de capacitación en Chile | ejemplo: arriendo de salon | Pasantías | 500 | [28 empty] | jefe del proyecto | Jefe del proyecto | Se requiere conocer los antecedentes de las personas que participan de la pasantía con 30 días hábiles de anticipación para cumplir con los plazos administrativos que requiere la compra de pasajes internacionales | bar: AÑO 1 5 to AÑO 1 6; AÑO 2 4 to AÑO 2 5
| 3 pasajes aereos Ciudad de México - Santiago - Ciudad de México | Pasantías |  | 4500 | bar: AÑO 1 5 to AÑO 1 6; AÑO 2 4 to AÑO 2 5
| Viático internacional para 3 personas por 5 días | Pasantías |  | 4500 | bar: AÑO 1 5 to AÑO 1 6; AÑO 2 4 to AÑO 2 5
Pasantías
Actividad 1.2 Diagnóstico | Compilación y analisis de datos | Estudios / Consultoria
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
RESULTADO 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RESULTADO 3 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL POR PAIS EN USD$ |  |  | 500 | 9000 | 0
TOTAL DEL PROYECTO EN USD$ |  |  |  | 9500
TOTAL SOLICITADO AL FONDO EN USD$ |  |  | 9500

## ORIENTACIONES GENERALES
1. Trasladar desde el Marco Lógico el título exacto del Resultado y actividad correspondiente
2. Si la actividad del Marco Lógico es muy general, se puede desagregar manteniendo la correlación númerica (por ejemplo: subactividad 1 de la actividad 1 del resultado 1 = 1.1.1)
3. En la columna de insumos necesarios se debe desglosar todos los items necesarios de contratar o adquirir para el correcto desarrollo de la actividad
4. Los pagos a realizarse en Chile deberán ir en la columna de gasto en Chile, y los pagos a realizarse en México deberán ir en la columna de gasto en México. De manera de tener claridad de cuantos recursos se transfieren a cada parte
5. Los plazos de ejecución deben considerar tiempos administrativos necesarios para la concreción de cada actividad
6. A partir de los indicadores de Resultado en el Marco Lógico, se deben establecer metas de medio tiempo y final, para el seguimiento respectivo
7. Se sugiere identificar la unidad responsable o profesional responsable para cada actividad, más allá del jefe del proyecto, a fin de coordinar responsabilidades y cargas entre el equipo ejecutor y contar con un interlocutor competente para el seguimiento puntual de las actividades
8. Se sugiere utilizar la columna de observaciones para todas aquellas situaciones que se deben considerar y monitorear para el correcto desarrollo de la actividad.

## Definición de Modalidades
Modalidad | Rubros financiables* | Definición | Porcentaje
Asesorías (misiones de asistencia técnica) | Pasajes aéreos nacional /internacional | Corresponde a la participación (acompañamiento-seguimiento) de uno o varios profesionales expertos de las instituciones/organismos involucrados, en el desarrollo de conocimientos y tecnologías para fortalecer las competencias técnicas de su contraparte en el otro país. | N/A
Seguros de viaje
Viaticos nacional /internacional
Opción alternativa al viático: pago de alojamiento y alimentación directamente a un proveedor de dichos servicios
Transporte local para visitas a terreno, traslado de delegaciones /beneficiarios y/o traslados aeropuerto
Reembolso** por gastos de exámenes médicos, vacunas u otras que sean requisitos indispensables para algun viaje
Opción alternativa al sevicio de transporte local: reembolso** por pago de combustible, peaje.
Intercambio de expertos/as y servidores públicos: | Pasajes aéreos nacional /internacional | Corresponde a la participación de uno o varios expertos/as y/o servidores públicos en actividades de intercambio de experiencias: buenas prácticas y lecciones aprendidas, en el diseño, toma de decisiones y gestión en la aplicación de iniciativas, programas y políticas en una materia común entre Chile y México. Esta modalidad puede representar intercambios presenciales de doble vía. | N/A
Seguros de viaje internacional
Opción alternativa al viático: pago de alojamiento y alimentación directamente a un proveedor de dichos servicios
Reembolso** por gastos de exámenes médicos, vacunas u otras que sean requisitos indispensables para algun viaje
Pasantías | Pasajes aéreos nacional /internacional | Corresponde a un entrenamiento en terreno o en el espacio de aplicación de los modelos, metodologías o sistemas que promueve el proyecto. Se dirige al personal técnico de las instituciones que operan los programas y/o beneficiarios y beneficiarias, de las comunidades que participan directamente en el proyecto, con el fin de conocer en Chile o en México la aplicación de los sistemas de gestión, las metodologías y la experiencia de respuesta de su contraparte institucional. | N/A
Seguros de viaje
Viaticos nacional /internacional
Opción alternativa al viático: pago de alojamiento y alimentación directamente a un proveedor de dichos servicios
Arriendo de salones y coffee break
Reembolso** por gastos de exámenes médicos, vacunas u otras que sean requisitos indispensables para algun viaje
Reembolso** por pago de pasaporte exclusivo para beneficiarios de comunidades. (No aplica para funcionarios y profesionales de las instituciones asociadas)
Misiones de expertos de corto y mediano plazo: | Pasajes aéreos nacional /internacional | Corresponde a la participación de un grupo reducido de expertos/as de las instituciones u organismos involucrados en el proyecto, con el objetivo de avanzar y tener resultados concretos en la estructuración y puesta en marcha de una red colaborativa temática. | N/A
Seguros de viaje
Viaticos nacional /internacional
Opción alternativa al viático: pago de alojamiento y alimentación directamente a un proveedor de dichos servicios
Transporte local para visitas a terreno, traslado de delegaciones /beneficiarios y/o traslados aeropuerto
Arriendo de salones y coffee break
Estudios / Consultoria | Contrato de consultoría especializada / contrato a honorarios por producto específico | Corresponde a la contratación de una consultoría especializada para desarrollar investigaciones, que no puedan o no tengan la capacidad de realizar los propios postulantes y que generen nuevos procesos, mecanismos y/o tecnologías para el fortalecimiento de las instituciones involucradas en el proyecto. Las instituciones proponentes y/o asociadas que ejecutan el proyecto no podrán autocontratarse para la realización de los estudios. Solo se considera la contratación de estudios en materias que no corresponden a las funciones propias de las instituciones involucradas, sean estas proponentes o asociadas. Las contrataciones serán bajo un esquema externo (consultorías) y se realizarán en apego a la Ley de Contratación Pública y demás normas sobre adquisiciones que rigen el Sector Público correspondiente en cada país. El monto asignado a dichas consultorías externas en el total de la propuesta no podrá exceder el 25% del monto solicitado al Fondo para la ejecución del proyecto | 25%
Participación en reuniones técnicas | Pasajes aéreos nacional /internacional | Corresponde a las actividades de diseño, planificación y coordinación de congresos, foros, talleres que aportan sustantivamente a los resultados esperados y objetivo específico del proyecto. | N/A
Seguros de viaje
Viaticos nacional /internacional
Opción alternativa al viático: pago de alojamiento y alimentación directamente a un proveedor de dichos servicios
Transporte local para visitas a terreno, traslado de delegaciones /beneficiarios y/o traslados aeropuerto
Arriendo de salones y coffee break
Capacitación de recursos humanos | Pasajes aéreos nacional /internacional | Corresponde a actividades puntuales de formación que se desarrollan en el marco de talleres, seminarios, etc., ejecutados por el propio proyecto. No se financian diplomados académicos ni actividades de obtención de grados para el personal del proyecto. Implica pago de traslados, pasajes, viáticos, insumos para el desarrollo de talleres y seminarios. | N/A
Seguros de viaje
Viaticos nacional /internacional
Opción alternativa al viático: pago de alojamiento y alimentación directamente a un proveedor de dichos servicios
Transporte local para visitas a terreno, traslado de delegaciones /beneficiarios y/o traslados aeropuerto
Arriendo de salones y coffee break y Almuerzos
Materiales/insumos para el desarrollo de talleres y seminarios
Información/difusión | Material de Difusión | Corresponde a actividades para promover agendas temáticas, redes, alianzas de desarrollo y los avances y resultados específicos de los proyectos del Fondo, mediante estrategias de visibilidad, que además permitan identificar al Fondo Conjunto como un mecanismo innovador Sur-Sur, así como lo que cada proyecto adjudicado considera importante difundir. Contempla el pago de material de difusión, pendones, publicaciones, material audiovisual, digital de calidad para insertos comunicacionales en páginas web y/o redes sociales de las instituciones entre otros, así como la sistematización de las experiencias compartidas para promover su replicabilidad, a nivel local, regional, nacional y con terceros países. En caso de requerir la contratación de una empresa para desarrollar lo que contempla este Item, su costo será considerado como parte del 25% que se señala en la modalidad de estudios. | N/A
Pendones
Publicaciones
Material audivisual
Material Digital para Web y/o Redes Sociales
Sistematización de experiencias
Inscripción en Foros especializados para presenar el proyecto
Equipamentos*** | Equipos técnológicos especializados | Se podrá otorgar un monto máximo del 25% del aporte solicitado al Fondo, para la compra de equipamiento técnico especializado, en la medida que éste se justifique como indispensable para alcanzar el resultado definido por el proyecto, como por ejemplo; equipos técnicos de laboratorio | 25%
Vestimenta técnica/especializada/de seguridad
Otros | Rubros que no están considerados en las Modalidades anteriores, por ejemplo: reactivos, material de laboratorio, insumos, material especializado | En casos particulares y de manera extraordinaria, la Comisión de Cooperación podrá evaluar la aplicación de alguna otra modalidad que sea indispensable para el logro de los objetivos del proyecto. | N/A
*Cada uno de los rubros solicitados será evaluado de acuerdo a su necesidad para la correcta ejecución del proyecto
**Todo reembolso podra ser solicitado contra entrega del comprobante del gasto. Sin comprobante no es posible reembolsar gastos
***3. En el evento que la ejecución del Proyecto requiera la adquisición de bienes, tales como equipamiento, maquinarias y activo fijo en general, la institución se compromete a responsabilizarse de la conservación de tales bienes, debiendo dar a éstos la adecuada mantención y usarlos exclusivamente para los fines del Proyecto. La restitución de los bienes adquiridos para la ejecución del Proyecto dependerá de la decisión que, a dicho respecto, adopte la Comisión de Cooperación. De aprobarse la destinación final de estos a la institución ejecutora, los bienes deberán pasar a formar parte del inventario institucional. Las Agencias de Cooperación proporcionarán el respectivo sticker que distinga la donación realizada por el Fondo.
El Fondo no financia:
■ Gastos concernientes al pago de obligaciones derivadas de la contratación de personal para la gestión del programa o proyecto, (honorarios de secretarias, técnicos o jefes de proyecto),
■ compra de equipo, arrendamiento y/o implementación de infraestructura de funcionamiento administrativo, como, por ejemplo: equipos, mobiliario, vehículos, etc.
■ Activos permanentes para la coordinación del proyecto (Project manager) o gestión del órgano ejecutor (por ejemplo, computadores, impresoras, vehículos, celulares).
■ Gastos corrientes de la institución sean operativos o de personal (por ejemplo, sueldos del personal institucional, electricidad, agua, gas, calefacción, arriendo de inmuebles, boletas de garantía o cualquier otro gasto propio de la institución).
■ Fortalecimiento de capacidades del equipo ejecutor (por ejemplo, cursos académicos, cursos de idiomas, capacitaciones, asistencia a talleres y seminarios ajenos al proyecto, prácticas profesionales y tesis).
Todo lo anterior aplica tanto para las instituciones postulantes como para las asociadas.
Servicios: La vinculación a establecer con un proveedor determinado para la contratación de servicios (edición de materiales, renta de salón, pausa café) necesarios para la ejecución de los proyectos, son de exclusiva responsabilidad de la institución beneficiada y debe ceñirse a las normas de austeridad y de contratación pública vigentes en cada país. En el caso de México, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el caso de Chile, la Ley Nº 19.886 y su Reglamento. Por tanto, no podrán contemplarse o asignarse previamente proveedores o prestadores de servicios en los proyectos a ser financiados por el Fondo. Asimismo, es importante aclarar que no se otorgan anticipos a los proveedores.
Desplazamientos: En lo concerniente a los desplazamientos nacionales e internacionales, la asignación de viáticos en el caso de los servidores públicos, se realizará con apego a las escalas o tabuladores autorizados por los respectivos gobiernos. En el caso de México se otorgará conforme al tabulador de Comisiones Oficiales internacional y local de “LA SRE” y en base a las pernoctas efectivas de acuerdo al programa de actividades que la persona participante ejecute durante su estancia en el país asignado. Otros gastos correspondientes a trámites de carácter particulares, como el pago de pasaporte y visados de los participantes, se financiará de acuerdo a la normativa de cada país. En el caso de participantes que no pertenezcan a las instituciones públicas, por lo tanto, no les aplica el tabulador de viáticos, se asignará un monto diario de viático internacional de USD 250.00 (doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) y un monto diario de viático nacional de USD 100.00 en base a las pernoctas efectivas de acuerdo al programa de actividades que la persona participante ejecute durante su estancia en el país o ciudad asignado. En el caso de estadías mayores a 21 días, el viático se calculará desde el inicio de la actividad a USD 60.00 (sesenta dólares de los Estados Unidos de América) diarios para cualquier tipo de participante, salvo casos excepcionales previamente calificados por la Comisión de Cooperación del Acuerdo.